## 1. PROGRAMA
[12 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2025-ENE-06
[12 empty] | REV.UPDI |  | 2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [11 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Evaluar la implementación de un sistema de gestión de pedidos que permita optimizar los procesos operativos del restaurante "Parrilladas Kandela", mejorando la asignación de mesas, la comunicación entre meseros y cocina, y la gestión de pedidos en tiempo real, alineado con las mejores prácticas de calidad y tecnología.
ALCANCE: - Diseño, desarrollo, implementación y prueba del sistema. -Asignación de mesas de forma eficiente. -Automatización de órdenes y comunicación entre áreas operativas.
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Cristopher Bazurto, Mateo Barriga, Karol Macas, Shirley Otuna
Auditor Líder: Coordinación general del proceso de auditoría, incluyendo evaluación del cumplimiento técnico y funcional.
Auditores: Evaluación de funcionalidades específicas del sistema (e.g., asignación de mesas, comunicación digital).
Auditados: Equipo de desarrollo del proyecto, incluyendo responsables de backend, frontend y aseguramiento de calidad.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para la observacion de procesos, Entrevistas con los responsables, Verificacion de documentos y funcionalidades del sistema
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [7 empty] | Enero |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 11 | 16 | 18 | 23 | 1 | 6 | 8 | 13 | 5
1 | Reunion de Aperuta | 1 | x | [9 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Cristopher Bazurdo
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 |  | x | [8 empty] | Verificar que la asignación sea eficiente y automatizada. |  | Karol Macas
3 | Gestión de Pedidos en Tiempo Real | 3 |  |  | x | [7 empty] | Revisar integración entre frontend y backend para la toma y seguimiento de pedidos. |  | Shirley Otuna
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Documentación de no conformidades y recomendaciones para mejorar el sistema. |  | Mateo Barriga
5 | Junta de Cierre | 5 | [7 empty] | x |  |  | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del informe final, discusión de mejoras a implementar y aprobación de resultados. |  | Equipo Auditor y Stakeholders
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2025 Parrilladas Kandela
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2025-01-06
Auditor:George Chicango
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-12-18 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Revisión de casos de prueba iniciales para asignación de mesas y pedidos. | Shirley Otuna | George Chicango | 6.5
| 2024-12-19 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Validación del módulo de comunicación entre meseros y cocina para notificaciones en tiempo real. | Christopher Bazurto | George Chicango | 6.6
| 2024-12-20 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Evaluación del sistema de seguimiento de pedidos desde frontend hacia backend. | Mateo Barriga | George Chicango | 6.7
| 2025-01-08 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Inspección de la automatización en la generación de órdenes de preparación en cocina. | Karol Macas | George Chicango | 6.8
| 2025-01-09 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Validación de la integración de bases de datos para garantizar almacenamiento y consulta eficiente de pedidos. | Shirley Otuna | George Chicango | 6.9
| 2025-01-10 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Pruebas de rendimiento del sistema bajo cargas altas de usuarios concurrentes. | Christopher Bazurto | George Chicango | 6.1
| 2025-01-12 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Inspección final de interfaces y diseño de experiencia de usuario (UX/UI). | Karol Macas | George Chicango | 6.11
| 2025-01-15 | 13:00 - 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5 | Informe de cierre de auditoría con recopilación de hallazgos, recomendaciones y acciones correctivas. | Mateo Barriga | George Chicango | 6.12